## Resumen
Resumen Proyecto
N° Sprint | Duracion [Semanas] | Enunciado | Pendiente | En proceso | Finalizado
1. | 2
2 | 2
3 | 2
4 | 2
5 | 2
Implementacion de las secciones de la pagina
Carga y descarga de documentos
Login Del
Sistema
Diseñar calendario
Implementar calendario
Implementar editar calendario
Diseñar anuncios
Implementar anuncios
Notificaciones
Diseño interfaz de login
Implementar Login
Implementar Certificados
Botones de ayuda
Diseñar sistema de entrega de certificados
Implementar sistema de entrega de certificados
Diseñar funcionamiento de botones de ayuda
Implementar funcionamiento de botones de ayuda
Visualizacion del calendario
Anuncios del calendario
Envio de Mensajes
Pruebas de descargas y cargas de documento
Diseñar sistema de mensajes
Implementar sistema de mensajes
Notificaciones
Diseño arquitectura del sistema
Modelamiento Página Web
Implementacion de documentos
Modelamiento Base de datos
Implementación Base de datos
Notificaciones
Consultas BD

## Product Backlog
CODIGO | PRIORIDAD (1-10) | ENUNCIADO | CÓMO | QUIERO | PARA | SPRINT | NOTAS
HU-01 | 10 | Perfil de Administrador | Directora | Tener control de lo publicado y control maestro. | Poder poder administrar la pagina. | 1
HU-02 | 9 | Perfil de Usuario | Apoderado | Tener un perfil con el cual ingresar a la pagina. | Poder utilizar las herramientas de la pagina | 1
HU-03 | 8 | Seguridad de la pagina | Apoderado, docente y directora | Ingresar al sitio mediante un usuario y contraseña | Diferenciar los roles y utilizar la pagina | 1
HU-04 | 7 | Subir y editar archivos | Directora , docente | Tener un control en los documentos subidos | Poder subir documentos de diferentes tipos. | 2
HU-05 | 6 | Descarga de documento | Apoderado | Descargar documentos subidos por docentes | Poder acceder desde la computadora personal. | 2
HU-06 | 5 | Publicacion de anuncio | Directora , docente | Anunciar eventos a traves del calendario | Informar a padres sobre eventos proximos | 3
HU-07 | 4 | Revision de anuncios con eventos actualizados | Apoderado | Poder ver el calendario completo con la actualizacion de los eventos cercanos | Organizar la semana de mi hij@ | 3
HU-08 | 3 | Contacto con diferentes usuarios de la pagina | Apoderado, docente y directora | Enviar mensajes entre diferentes usuarios | Poder comunicarse por este medio | 4
HU-09 | 2 | Generacion de certificados | Apoderado | Una utilidad que me ayude a generar diferentes certificados | Poder obtener estos certificados sin contactarme con Direccion. | 5
HU-10 | 1 | Boton de apoyo para el aprendisaje de la utilizacion de la pagina | Apoderado | Una utilidad que me ayude a entender la pagina. | Poder utilizarla correctamente | 5

## Carta Gannt
Nombre Tarea | Duracion | Inicio | Finalizar | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03
Sprint 1 | bar: 2021-09-24
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5